## Cronograma Principal
ID | Fase | Tarefa | Responsável | Data Início | Data Fim | Duração (dias) | Progresso (%) | Status | Predecessora | Observações
1 | Planejamento | Definição de escopo e requisitos | Maria Silva | 2025-02-03 | 2025-02-08 | 5 | 60 | Em Andamento |  | Kickoff realizado
2 | Planejamento | Análise de mercado e concorrência | João Santos | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 7 | 100 | Concluída |  | Relatório aprovado
3 | Planejamento | Criação de personas e jornada do usuário | Ana Costa | 2025-02-06 | 2025-02-13 | 7 | 80 | Em Andamento | 2 | Validação com Marketing
4 | Planejamento | Definição de arquitetura do sistema | Carlos Tech | 2025-02-08 | 2025-02-15 | 7 | 40 | Em Andamento | 1 | Aprovação pendente
5 | Design | Criação de wireframes | Ana Costa | 2025-02-13 | 2025-02-20 | 7 | 100 | Concluída | 3 | 3 iterações realizadas
6 | Design | Design de interface (UI) | Pedro Designer | 2025-02-18 | 2025-02-28 | 10 | 70 | Em Andamento | 5 | Telas principais prontas
7 | Design | Prototipagem interativa | Ana Costa | 2025-02-23 | 2025-03-03 | 8 | 50 | Em Andamento | 6 | Testando no Figma
8 | Design | Testes de usabilidade | Maria Silva | 2025-03-01 | 2025-03-08 | 7 | 20 | Não Iniciada | 7 | Agendar com usuários
9 | Dev Backend | Configuração de ambiente e infraestrutura | Carlos Tech | 2025-02-15 | 2025-02-20 | 5 | 100 | Concluída | 4 | AWS configurado
10 | Dev Backend | Desenvolvimento de API RESTful | Lucas Dev | 2025-02-20 | 2025-03-10 | 18 | 45 | Em Andamento | 9 | 60% dos endpoints
11 | Dev Backend | Integração com gateway de pagamento | Carlos Tech | 2025-02-28 | 2025-03-13 | 13 | 30 | Em Andamento | 10 | Stripe em teste
12 | Dev Backend | Sistema de gerenciamento de produtos | Rodrigo Backend | 2025-02-23 | 2025-03-15 | 20 | 55 | Em Andamento | 9 | CRUD completo
13 | Dev Backend | Implementação de autenticação e segurança | Lucas Dev | 2025-03-03 | 2025-03-17 | 14 | 25 | Em Andamento | 10 | JWT configurado
14 | Dev Frontend | Setup do projeto React | Juliana Front | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 3 | 100 | Concluída | 6 | Next.js escolhido
15 | Dev Frontend | Desenvolvimento de componentes base | Juliana Front | 2025-03-03 | 2025-03-15 | 12 | 50 | Em Andamento | 14 | Design System OK
16 | Dev Frontend | Integração com API Backend | Fernando Dev | 2025-03-10 | 2025-03-20 | 10 | 20 | Não Iniciada | 15 | Aguardando endpoints
17 | Dev Frontend | Implementação do carrinho de compras | Juliana Front | 2025-03-13 | 2025-03-23 | 10 | 15 | Não Iniciada | 16
18 | Dev Frontend | Páginas de checkout e pagamento | Fernando Dev | 2025-03-15 | 2025-03-25 | 10 | 10 | Não Iniciada | 17
19 | Integrações | Integração com sistema de frete | Carlos Tech | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 7 | 0 | Não Iniciada | 11 | Correios e transportadoras
20 | Integrações | Sistema de notificações por email | Rodrigo Backend | 2025-03-19 | 2025-03-26 | 7 | 0 | Não Iniciada | 13 | SendGrid aprovado
21 | Integrações | Integração com Google Analytics | Fernando Dev | 2025-03-21 | 2025-03-24 | 3 | 0 | Não Iniciada | 18
22 | Testes | Testes unitários backend | Lucas Dev | 2025-03-10 | 2025-03-20 | 10 | 30 | Em Andamento | 10 | Jest configurado
23 | Testes | Testes de integração | Carlos Tech | 2025-03-20 | 2025-03-28 | 8 | 0 | Não Iniciada | 22
24 | Testes | Testes end-to-end | Juliana Front | 2025-03-23 | 2025-03-31 | 8 | 0 | Não Iniciada | 23 | Cypress preparado
25 | Testes | Testes de carga e performance | Carlos Tech | 2025-03-25 | 2025-04-02 | 8 | 0 | Não Iniciada | 24
26 | Testes | Testes de segurança (penetração) | Lucas Dev | 2025-03-28 | 2025-04-04 | 7 | 0 | Não Iniciada | 25 | Empresa terceirizada
27 | Homologação | Deploy em ambiente de homologação | Carlos Tech | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 3 | 0 | Não Iniciada | 26
28 | Homologação | Testes com cliente | Maria Silva | 2025-04-03 | 2025-04-09 | 6 | 0 | Não Iniciada | 27 | Agendar apresentação
29 | Homologação | Correções e ajustes finais | Toda Equipe | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 7 | 0 | Não Iniciada | 28
30 | Lançamento | Deploy em produção | Carlos Tech | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 2 | 0 | Não Iniciada | 29 | Rollback preparado
31 | Lançamento | Monitoramento pós-lançamento | Toda Equipe | 2025-04-16 | 2025-04-23 | 7 | 0 | Não Iniciada | 30 | Suporte 24/7
32 | Lançamento | Documentação final e treinamento | Maria Silva | 2025-04-16 | 2025-04-21 | 5 | 0 | Não Iniciada | 30 | Manual do usuário

## Dashboard
DASHBOARD DO PROJETO
Informações Gerais
Nome do Projeto: | Sistema de E-commerce Completo
Gerente: | Maria Silva
Data de Início: | 2025-02-03
Previsão de Término: | 2025-04-23
Total de Tarefas: | 32
Estatísticas do Projeto
Status | Quantidade | Percentual
Concluídas | 4 | 12.5%
Em Andamento | 11 | 34.38%
Não Iniciadas | 17 | 53.12%
Atrasadas | 0 | 0%
Progresso Geral do Projeto
Média de Conclusão: | 31.25
Distribuição por Fase
Planejamento | 4
Design | 4
Dev Backend | 5
Dev Frontend | 5
Integrações | 3
Testes | 5
Homologação | 3
Lançamento | 3

## Recursos
ALOCAÇÃO DE RECURSOS
Responsável | Função | Tarefas Atribuídas | Tarefas Concluídas | Taxa de Conclusão
Maria Silva | Gerente de Projetos | 4 | 0 | 0%
João Santos | Analista de Negócios | 1 | 1 | 100%
Ana Costa | UX/UI Designer | 3 | 1 | 33.33%
Carlos Tech | Arquiteto de Sistemas | 8 | 1 | 12.5%
Pedro Designer | Designer UI | 1 | 0 | 0%
Lucas Dev | Desenvolvedor Backend | 4 | 0 | 0%
Rodrigo Backend | Desenvolvedor Backend | 2 | 0 | 0%
Juliana Front | Desenvolvedora Frontend | 4 | 1 | 25%
Fernando Dev | Desenvolvedor Frontend | 3 | 0 | 0%

## Instruções
GUIA DE USO DO CRONOGRAMA | Link Direto Para a Página
TUDO EXCEL
Como usar este cronograma:
1. Atualização de Progresso: | Edite a coluna 'Progresso (%)' conforme as tarefas avançam
2. Atualização de Status: | O status é atualizado manualmente: Não Iniciada, Em Andamento, Concluída, Atrasada
3. Formatação Condicional: | As cores mudam automaticamente conforme o status e progresso
4. Dashboard: | Visualize estatísticas gerais na aba Dashboard
5. Recursos: | Acompanhe a distribuição de tarefas por pessoa na aba Recursos
Cores de Status:
Verde | Tarefa concluída (100%)
Amarelo | Em andamento (40-79%)
Laranja | Progresso baixo (1-39%)
Cinza | Não iniciada
Vermelho | Atrasada
Dicas Importantes:
• Atualize semanalmente | Mantenha o cronograma sempre atualizado
• Documente mudanças | Use a coluna Observações para registrar informações importantes
• Revise dependências | Verifique a coluna Predecessora antes de iniciar novas tarefas
• Comunique atrasos | Informe imediatamente quando identificar possíveis atrasos
Se você gostou deste exemplo, apoie a gente.
Doe qualquer quantia:
PIX: planilha@tudoexcel.com.br