## projeto
www.tudoexcel.com.br
Planejador de Projetos | [19 empty] | Planejar
[9 empty] | Destaque do período: | [6 empty] | 1 |  |  |  | Real
% Concluído
Real (além do plano)
| PLANO | PLANO | REAL | REAL | PORCENTAGEM | [14 empty] | % Concluído (além do plano)
ATIVIDADE | INÍCIO | DURAÇÃO | INÍCIO | DURAÇÃO | CONCLUÍDO | PERÍODOS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Atividade 01 | 1 | 4 | 1 | 4 | 30%
Atividade 02 | 1 | 6 | 1 | 8 | 90%
Atividade 03 | 2 | 22 | 2 | 20 | 100%
Atividade 04 | 2 | 23 | 3 | 27 | 89%
Atividade 05 | 4 | 10 | 4 | 10 | 10%
Atividade 06 | 4 | 3 | 4 | 2 | 50%
Atividade 07 | 4 | 1 | 4 | 1 | 100%
Atividade 08 | 5 | 8 | 5 | 8 | 90%
Atividade 09 | 5 | 2 | 5 | 2 | 60%
Atividade 10 | 6 | 3 | 6 | 3 | 30%
Atividade 11 | 6 | 12 | 6 | 12 | 0%
Atividade 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0%
Atividade 13
Atividade 14
Atividade 15
Atividade 16
Atividade 17
Atividade 18
Atividade 19
Atividade 20
Atividade 21
Atividade 22
Atividade 23
Atividade 24
Atividade 25
Atividade 26

## MAIS-PLANILHAS
Clique nos links para ver mais planilhas
Planilha de Controle de Estoque | Aprenda Excel de um jeito fácil e grátis
Planilha de Fluxo de Caixa | tudoexcel.com.br
Planilha de Cotação de Preços
Planilha de Cadastro de Clientes
Planilha de Custo de Construção e Reformas
Planilha de Orçamento Familiar
Planilha de Gerenciamento de Vendas
Planilha de Estoque e Vendas
Planilha Cotação de Preços 20 Fornecedores
Planilha Controle de Gastos Domésticos
Planilha para Estabelecer Metas
Planilha para Controle de Débitos de Clientes
Pacote de Planilhas TudoExcel